03.06.2010 № 01-07/210

Об утверждении плана мероприятий

по реализации Федерального закона

Во исполнение распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 мая 2010 г. № 149-р и в целях реализации Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении и изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по совершенствованию правового положения государственных учреждений, подведомственных Министерству.

2. Сектору организационной и контрольной работы (Павлова Н.И.) ознакомить ответственных лиц с настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Фошина В.А.

Министр                                                                              Р.М. Лизакова

Утвержден приказом Минкультуры Чувашии от 03.06.2010 № 01-07/210

ПЛАН

мероприятий по совершенствованию правового положения

государственных учреждений, подведомственных Министерству

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка проекта закона Чувашской Республики «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О культуре» | август 2010 г. | отдел правового обеспечения и кадровой работы |
|  | Внесение изменений в некоторые решения Кабинета Министров Чувашской Республикив целях реализации Федерального закона «О внесении и изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» | до 31 декабря 2010 г. | отдел правового обеспечения и кадровой работы |
|  | Подготовка предложений о создании казенных учреждений путем изменения типа бюджетных учреждений для представления в Правительственную комиссию по контролю за эффективностью управления государственным имуществом Чувашской Республики | август 2010 г. | отдел правового обеспечения и кадровой работы совместно с другими структурными подразделениями |
|  | Проведение семинара-совещания по совершенствованию правового положения государственных учреждений. Модератор семинара – Игнатьева Е.Л. директор Центра научных исследований, зав. кафедрой управления АПРИКТ, профессор, к.э.н., заслуженный работник культуры Российской Федерации | сентябрь 2010 | отдел народного творчества, библиотечного и музейного дела совместно с отделом правового обеспечения и кадровой работы |
|  | Определение видов особо ценного движимого имущества в отношении бюджетных и автономных учреждений | до 1 октября 2010 г. | отдел экономики и финансов совместно с другими структурными подразделениями |
|  | Разработка порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги, предоставляемые подведомственными бюджетными учреждениями на платной основе, для граждан и юридических лиц | до 1 октября 2010 г. | отдел экономики и финансов совместно с другими структурными подразделениями |
|  | Утверждение перечня подведомственных бюджетных и казенных учреждений и представление указанного перечня в Управление казначейства Министерства финансов Чувашской Республики | до 1 декабря 2010 г. | отдел правового обеспечения и кадровой работы совместно с другими структурными подразделениями |
|  | Определение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений | до 31 декабря 2010 г. | отдел экономики и финансов |
|  | Установление предельно допустимых значений просроченной кредиторской задолженности подведомственных бюджетных учреждений, превышение которых влечет расторжение по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации трудового договора с руководителем бюджетного учреждения | 1 квартал 2011 г. | отдел экономики и финансов совместно с отделом бухгалтерского учета и ревизий |
|  | Определение перечня особо ценного движимого имущества | до 1 марта 2011 г. | отдел экономики и финансов совместно с другими структурными подразделениями |
|  | Обеспечение внесения изменений в уставы бюджетных, автономных и казенных учреждений | до 1 декабря 2011 г. | отдел правового обеспечения совместно с другими структурными подразделениями |
|  | Формирование и утверждение государственных заданий бюджетным и автономным учреждениям | до 31 декабря 2011 г. | структурные подразделения |